## Kravspecifikation
User Story	Story Points	Estimation (p)		Krav som kan implementeras	Krav som skall implementeras	Krav som läggs till utifrån tillgänglig tid
1	Skapa databasstruktur	2
	Sätta upp databas	0

2	Skapa projekt I VS Code	0
	Skapa en CSS och JS fil	0
	Skapa HTML sida/sidor	0
	Skapa en huvudfil I Python	0
	Skapa en env I Python	0
	Skriva en main-metod	0
	Skriva en requirements.txt fil	0
	Skapa en knapp som startar sessionen på startsidan	1
	Designa startsidan I HTML och CSS	5
	Skapa flask-endpoints till startsidan	2

3	Skriva en Timer-klass	2
	Anropa Timer-klass vid start av session	1
	Skriva en Kort-klass som hanterar kortinformation	2
	Göra grafiskdesign av kort I CSS	8
	Skapa kortanimationer I JavaScript	8
	Visa kortet på startsidan vid start av session	2
	Skapa en metod som hanterar urvalet och vilka kort som skall visas	5
	Skriv kod för att slumpmässigt välja ett kort ur urvalet	2
	Lägga till en gräns över hur stor kortlek kommer vara I en session	1

4	Skapa animation för när man trycker på ett kort	5
	Lägga till klickfunktion när man trycker på ett kort	1
	Lägga till/designa en baksida på kortet med text	2
	Skriva kod för att välja svar på kortet utifrån 3 alternativ (knappar)	2
	(Lägga till en användarklass)	2
	Skriva query för att lagra svar I DB	1
	Lägga till Flask-metod för att posta svar till DB	5
	Lägga till 3 knappar för alternativ X,Y,Z	1
	Skriva kod för att fortsätta när man tryck på en av tre knappar	3
	Skriva kod för att lagra tid för nuvaranda fråga beroende på resultat	3
	Skriva kod för att lagra tid för nuvaranda fråga beroende på resultat	1

5	Skriva kod för att lagra X värde I en fil när session är slut	5
	Skriva kod för att lagra Y värde I en fil när session är slut	2
	Skriva kod för att lagra Z värde I en fil när session är slut	2

6	Skriva kod för när session tar slut	5
	Skriva kod för sammanfattning av alla svar	5
	Lägga till knapp för att ta sig tillbaka till startsida	1
	Lägga till så att alla kort med svar visas I GUI:t	5
	Lägga till Flask-metod för att hämta alla svar från DB	5
	Skriva kod för att avsluta timern	2
	Göra en statistik över vad man svarat	5

7	Skapa tre högar med kort för respektive kategori	2
	Lägga till korten under respektive hög	2
	Göra så att korten kan vändas	3
	Göra så att du kan bläddra mellan korten	5